***Результаты оценки   
эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования рабочий поселок Новогуровский за 2018 год***

В 2018 году на территории муниципального образования реализовывались 23 муниципальных программ объем финансирования которых составил 115519,6 тыс. рублей, в том числе:

Из федерального бюджета – 1130,4 тыс. рублей;

Из бюджета Тульской области – 44823,7тыс. рублей;

Из местного бюджета – 69565,5 тыс. рублей;

Внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей

Структура финансирования программ по источникам средств представлена следующим образом:

Из бюджета Тульской области – 44823,7тыс. рублей;

Из местного бюджета – 69565,5тыс. рублей;

Из федерального бюджета – 1130,4тыс. рублей

По итогам 2018 года сектором финансово-экономического развития администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования рабочий поселок Новогуровский в соответствии с постановлением администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский от5 декабря 2013 года № 379«О Порядке разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования рабочий поселок Новогуровский»на основании отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями (координаторами) – администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский.

**Результаты оценки эффективности реализации и достигнутые целевых показатели муниципальных программ муниципального образования рабочий поселок Новогуровский за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № номер показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой в 2017 году | Фактическое значение за отчетный период 2017 год | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***МП "Культура в муниципальном образовании рабочий поселок Новогуровский"*** | | | | | |
| Подпрограмма № 1 "Сохранение и развитие библиотечного дела" | | | | | |
| 1 | Количество посещений муниципальной библиотеки в год на 1 тыс. жителей | чел. | 5490 | 5491 | 100,02 |
| 2 | Обновление фонда библиотеки | % | 3 | 2,2 | 73,3 |
| Подпрограмма № 2 "Сохранение и развитие учреждения клубного типа " | | | | | |
| 1 | Количество поселковых культурно-досуговых мероприятий | % | 175 | 167 | 95,4 |
| Подпрограмма 3. Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения | | | | | |
| 1 | Количество населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры | чел. | 4100 | 4500 | 109,8 |
| 2 | Количество участников международных,  всероссийских, зональных, региональных конкурсов из числа творческих коллективов поселка от 10 до 30 | чел. | 35 | 55 | 157,1 |
| ***МП "Образование муниципального образования рабочий поселок Новогуровский"*** | | | | | |
|  | 1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | | | | |
| 1.1 | Доля населения в возрасте от 1 до 3 лет, охваченного дошкольным образованием, в общей численности населения в возрасте от 1 до 3 лет | % | 42 | 45 | 107,1 |
| 1.2 | Доля населения в возрасте от 3 до 7 лет, охваченного дошкольным образованием, в общей численности населения в возрасте от 3 до 7 лет | % | 81 | 72,7 | 89,8 |
| 1.3 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, от общего числа опрошенных родителей | % | 90 | 90 | 100,0 |
| 2. Подпрограмма «Развитие общего образования» | | | | | |
| 2.1 | Доля населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного начальным общим, основным общим, и средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет. | % | 82 | 75 | 91,5 |
| 2.2 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку/по математике, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | % | 100 | 100 | 100,0 |
| 2.3 | Удовлетворенность населения качеством и доступностью общего образования, от общего числа опрошенного населения | % | 90 | 90 | 100,0 |
|  | 3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | | | | |
| 3.1 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в общей численности детей в возрасте 5-18 лет. | % | 24 | 27,2 | 113,3 |
| 3.2 | Удовлетворенность населения качеством и доступностью дополнительного образования, от общего числа опрошенного населения | % | 100 | 100 | 100,0 |
| ***МП "Организация содержания мест захоронения на территории муниципального образования рабочий поселок Новогуровский"*** | | | | | |
| 1 | Объем вывезенного мусора | м3 | 100 | 100 | 100,0 |
| 2 | Протяженность дорог, подлежащих расчистке в зимнее время | км | 6 | 6 | 100,0 |
| 3 | Спиливание старых деревьев | шт. | 10 | 10 | 100,0 |
| ***МП "Организация отдыха, оздоровления, временной занятости детей и подростков в муниципальном образовании рабочий поселок Новогуровский"*** | | | | | |
| 1 | количество детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления | чел. | 239 | 271 | 113,4 |
| 2 | количество детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из неполных и малоимущих семей, из семей безработных граждан | чел. | 15 | 7 | 46,7 |
| 3 | количество детей, участников многодневных походов | чел. | 30 | 0 | 0,0 |
| 4 | количество подростков временно трудоустроенных в каникулярное время | чел. | 40 | 45 | 112,5 |
| ***МП "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования рабочий поселок Новогуровский"*** | | | | | |
| 1 | Время реагирования органов управления Новогуровского звена Тульской областной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации | мин. | 5 | 5 | 100,0 |
| ***МП "Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования рабочий поселок Новогуровский"*** | | | | | |
| 1 | Количество семей, получивших сертификат | % | 2 | 2 | 100,0 |
| ***МП «Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования рабочий поселок Новогуровский»*** | | | | | |
| 1 | Ремонт дорог общего пользования, местного назначения | ед. | 1977 | 1977 | 100,0 |
| ***Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании рабочий поселок Новогуровский»*** | | | | | |
| 1 | Информационная поддержка. Проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства | % | 1 | 0 | 0,0 |
| ***Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании рабочий поселок Новогуровский»*** | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Имущественные отношения» | | | | | |
| 1.1 | Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, на которые зарегистрировано право собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним | % | 80 | 82 | 86,3 |
| Подпрограмма 2. «Земельные отношения» | | | | | |
| 2.1 | Количество предоставленных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для жилищного строительства на торгах. | ед. | 1 | 0 | 0,0 |
| 2.2 | Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям | ед. | 5 | 5 | 100,0 |
| 2.3 | Количество проведеных топографо-геодезических, картографических, кадастровых и землеустроительных работ | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| ***МП "Социальная поддержка участников, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны муниципального образования***  ***рабочий поселок Новогуровский"*** | | | | | |
| 1 | Доля ветеранов ВОВ вовлеченных в мероприятия | % | 100 | 100 | 100,0 |
| ***МП "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании рабочий поселок Новогуровский"*** | | | | | |
| 1 | Количество учрежденных ТОС | ед. | 2 | 1 | 50,0 |
| 2 | Количество социально значимых мероприятий и акций и т.д., проведенных при участии ТОС | ед. | 12 | 12 | 100,0 |
| 3 | Количество социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления, реализованных при поддержке бюджета муниципального образования рабочий поселок Новогуровский и бюджета Тульской области | ед. | 0 | 0 | 0,0 |
| ***МП "Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования рабочий поселок Новогуровский"*** | | | | | |
| 1 | Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования рабочий поселок Новогуровский | м2 | 58000 | 58000 | 100,0 |
| ***МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования рабочий поселок Новогуровский "*** | | | | | |
| 1 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Объем холодной воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 30 | 30,0 |
| 3 | Объем горячей воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 0 | 0,0 |
| 4 | Уровень энергетической паспортизации муниципальных учреждений | % | 100 | 0 | 0,0 |
| ***МП "Социальная поддержка женщин при рождении второго и последующих детей"*** | | | | | |
| 1 | Численность родившихся вторых и последующих детей | чел. | 15 | 11 | 73,3 |
| ***МП "Поддержка талантливой молодежи"*** | | | | | |
|  | Количество учащихся, заключивших договор о целевом обучении в рамках квоты целевого приёма в образовательных учреждениях высшего профессионального образования | чел. | 3 | 0 | 0,0 |
|  | Количество учащихся, ставших лауреатам премии администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский | чел. | 2 | 2 | 100,0 |
|  | Количество учащихся, окончивших школу с медалью «За особые успехи в учении» | чел. | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество учащихся, ставших победителями и (или) лауреатами олимпиад различных уровней |  | 20 | 20 | 100,0 |
| ***МП "Доступная среда для инвалидов"*** | | | | | |
| 1 | Доступность зданий и сооружений | шт | 1 | 1 | 100,0 |
| ***МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочий поселок Новогуровский "*** | | | | | |
| 1 | Мероприятия по повышению качества обслуживания населения услугами водоснабжения | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
|  | Мероприятия по повышению качества обслуживания населения услугами водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия по повышению качества обслуживания населения услугами электроснабжения | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| ***МП "Повышение общественной безопасности в МО РП Новогуровский"*** | | | | | |
| 1 | Количество объектов с установленным видеонаблюдением | шт | 2 | 2 | 100,0 |

По итогам проведенной оценки первое место в категории «высокоэффективных муниципальных программ» присвоено следующим муниципальным программам:

- МП "Культура в муниципальном образовании рабочий поселок Новогуровский "

- МП "Организация содержания мест захоронения на территории муниципального образования рабочий поселок Новогуровский "

- МП "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования рабочий поселок Новогуровский "

- МП "Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования рабочий поселок Новогуровский "

- МП «Ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования рабочий поселок Новогуровский »

- МП "Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования рабочий поселок Новогуровский "

- МП "Образование муниципального образования рабочий поселок Новогуровский»

- МП "Социальная поддержка женщин при рождении второго и последующих детей"

- МП "Организация отдыха, оздоровления, временной занятости детей и подростков в муниципальном образовании рабочий поселок Новогуровский "

- МП "Доступная среда для инвалидов ".

В рамках перечисленных программ доля выполненных мероприятий составила 100% от общего числа запланированных.Программы реализованы с положительной динамикой большинства показателей, предусмотренных программой.